BÁO CÁO MINI PROJECT

Link bảng Trello: https://trello.com/b/motogo-nguyentiendat-ag202

HẠNG MỤC 1: PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

1. Bảng phân rã Epic và Feature

| Mã Epic | Tên Epic & Giá trị Nghiệp vụ | Mã Feature | Tên Feature | Mã Yêu cầu Phủ (FR/BR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Tìm kiếm & Đặt xe giữ chỗ Giúp khách du lịch tìm đúng xe trống theo thời gian/địa điểm và giữ chỗ an toàn, tránh bị hết xe mùa cao điểm. | FEAT-01 | Tìm kiếm xe trống theo thời gian & vị trí | FR-01, FR-02 |
|  |  | FEAT-02 | Đặt giữ chỗ & Thanh toán cọc | FR-03, FR-04, BR-01 |
| EPIC-02 | Quản lý kho xe & Đơn đặt Tối ưu hóa khả năng vận hành của cửa hàng, xác nhận đơn và phòng chống trùng lịch giao xe (overbooking). | FEAT-03 | Quản lý lịch bận & Trạng thái xe | FR-05, FR-06 |
|  |  | FEAT-04 | Xác nhận & Điều phối đơn đặt xe | FR-07, FR-08 |
| EPIC-03 | Biên bản giao nhận xe điện tử Minh bạch hóa quá trình bàn giao/trả xe với bằng chứng hình ảnh, tránh tranh chấp hư hỏng. | FEAT-05 | Lập biên bản nhận xe & Tải ảnh tình trạng | FR-09, FR-10, BR-02 |
|  |  | FEAT-06 | Lập biên bản trả xe & Kiểm tra hư hại | FR-11, FR-12 |

2. Hình ảnh minh họa Bảng Trello MotoGo

(Chèn ảnh chụp màn hình Bảng Trello public gồm các List: Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog và Hệ thống Nhãn tại đây)

HẠNG MỤC 2: DANH SÁCH USER STORY

(Hệ thống bao gồm 9 User Story phủ 4/5 module SRS, có 3 story viết cho Chủ cửa hàng/Nhân viên)

| Mã US | Mã Feature | Nội dung User Story ("Là... tôi muốn... để...") | Truy vết Yêu cầu | Mức Ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | FEAT-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm xe theo ngày giờ và thành phố (Vũng Tàu/Đà Nẵng) để thấy danh sách xe còn trống. | FR-01 | Must | 3 |
| US-02 | FEAT-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe đã chọn trong 30 phút để thực hiện thanh toán cọc mà không lo bị người khác đặt mất. | FR-03, BR-01 | Must | 5 |
| US-03 | FEAT-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn tự động khóa lịch xe khi có đơn đặt giữ chỗ thành công để tránh tình trạng trùng lịch (overbooking). | FR-05, FR-07 | Must | 5 |
| US-04 | FEAT-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn tạo biên bản giao xe kèm ảnh chụp 4 góc xe để ghi nhận tình trạng nguyên vẹn ban đầu. | FR-09, BR-02 | Must | 5 |
| US-05 | FEAT-01 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo loại xe (xe số, tay ga) và mức giá để chọn xe phù hợp với ngân sách. | FR-02 | Should | 2 |
| US-06 | FEAT-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem danh sách đơn đặt xe chờ xác nhận trong ngày để kịp thời chuẩn bị xe cho khách. | FR-08 | Should | 3 |
| US-07 | FEAT-06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản trả xe và ghi nhận phụ phí hư hại để đối soát với tiền cọc của khách. | FR-11, FR-12 | Could | 5 |
| US-08 | FEAT-02 | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán tiền cọc trực tuyến qua cổng VNPAY/Momo để hoàn tất đặt xe tức thì. | FR-04 | Could | 8 |
| US-09 | FEAT-01 | Là khách thuê, tôi muốn xem bản đồ nhiệt các vị trí xe rảnh xung quanh để chọn cửa hàng nhận xe gần nhất. | FR-01 | Won't | 13 |

HẠNG MỤC 3: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

1. Chấm điểm 3 User Story theo 6 tiêu chí INVEST

| Mã US | I (Independent) | N (Negotiable) | V (Valuable) | E (Estimable) | S (Small) | T (Testable) | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt: Độc lập với luồng đặt xe. | Đạt: Có thể thảo luận UI dạng Grid/List. | Đạt: Mang lại giá trị tìm kiếm xe. | Đạt: Đã ước lượng được 3 SP. | Đạt: Hoàn thành trong 2 ngày. | Đạt: Test được bằng các bộ lọc đầu vào. | ĐẠT |
| US-02 | Đạt: Tách biệt với tích hợp VNPAY. | Đạt: Có thể đổi thời gian đếm ngược. | Đạt: Giữ xe không lo mất chỗ. | Đạt: Đã ước lượng được 5 SP. | Đạt: Vừa vặn phát triển trong Sprint. | Đạt: Kiểm thử đếm ngược 30 phút. | ĐẠT |
| US-09 | Đạt: Độc lập với thanh toán. | Đạt: Thương lượng giao diện bản đồ. | Đạt: Trực quan hóa địa điểm xe. | Chưa đạt: Khó ước lượng do phụ thuộc bản đồ GPS real-time. | Chưa đạt: Quá to (13 SP), vượt quá quy mô 1 story. | Đạt: Test được trên thiết bị di động. | CHƯA ĐẠT |

2. Viết lại User Story chưa đạt chuẩn (US-09)

- Bản ban đầu (Chưa đạt tiêu chí S & E):

"Là khách thuê, tôi muốn xem bản đồ nhiệt và vị trí GPS các xe rảnh xung quanh để chọn xe gần tôi nhất."

(Lý do chưa đạt: Tích hợp Bản đồ nhiệt + GPS real-time quá rộng, ước lượng 13 SP, quá to cho Sprint 1).

- Bản viết lại (Đạt chuẩn INVEST):

"Là khách thuê, tôi muốn xem danh sách cửa hàng kèm khoảng cách kilomet từ vị trí của tôi để chọn điểm nhận xe gần nhất."

- Giải thích các điểm đã sửa:

Chuyển từ tính năng bản đồ nhiệt động (quy mô Epic/Feature) sang dạng hiển thị khoảng cách khoảng cách tĩnh dựa trên vị trí địa lý. Việc này giúp giảm điểm Story Point từ 13 SP xuống 3 SP, giúp story nhỏ gọn (Small), dễ ước lượng (Estimable) và sẵn sàng triển khai ngay.

HẠNG MỤC 4: ACCEPTANCE CRITERIA (CHO 3 USER STORY MUST CAO NHẤT)

1. Chi tiết Mã Story: US-01

- Mã story: US-01

- User Story: Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm xe theo ngày giờ và thành phố (Vũng Tàu/Đà Nẵng) để thấy danh sách xe còn trống.

- Truy vết: FR-01

- Mức ưu tiên: Must

- Story Point: 3

- Acceptance Criteria:

  - AC-01 (Luồng chính):

Given khách chọn thành phố "Vũng Tàu", thời gian từ 08:00 10/11 đến 18:00 12/11,

When bấm "Tìm xe",

Then hệ thống hiển thị danh sách các xe còn trống tại Vũng Tàu trong khoảng thời gian đó kèm mức giá thuê ngày.

  - AC-02 (Ngoại lệ - Thời gian không hợp lệ):

Given khách chọn ngày trả xe trước hoặc trùng ngày nhận xe,

When bấm "Tìm xe",

Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Thời gian trả xe phải sau thời gian nhận xe tối thiểu 2 giờ" và giữ nguyên form nhập.

  - AC-03 (Ngoại lệ - Hết xe):

Given không có xe nào còn trống theo tiêu chí tìm kiếm,

When hệ thống tra cứu xong,

Then hiển thị thông báo "Rất tiếc, hiện đã hết xe trong khoảng thời gian này" và gợi ý thay đổi khung giờ.

2. Chi tiết Mã Story: US-02

- Mã story: US-02

- User Story: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe đã chọn trong 30 phút để thực hiện thanh toán cọc mà không lo bị người khác đặt mất.

- Truy vết: FR-03, BR-01

- Mức ưu tiên: Must

- Story Point: 5

- Acceptance Criteria:

  - AC-01 (Luồng chính - BR-01):

Given khách chọn xe còn trống và bấm giữ chỗ,

When hệ thống tạo đơn tạm thành công,

Then xe đó tạm ẩn khỏi kết quả tìm kiếm của khách khác và màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược 30 phút.

  - AC-02 (Ngoại lệ - Quá hạn 30 phút):

Given đơn đang ở trạng thái giữ chỗ chờ thanh toán,

When đồng hồ đếm ngược vượt quá 30 phút mà khách chưa hoàn tất đặt cọc,

Then hệ thống tự động hủy đơn giữ chỗ và chuyển trạng thái xe về "Trống" trên hệ thống.

  - AC-03 (Ngoại lệ - Xung đột đặt chỗ):

Given khách A đang xem chi tiết xe X,

When khách B bấm nút giữ chỗ xe X thành công trước,

Then hệ thống báo lỗi cho khách A "Xe này vừa được khách khác giữ chỗ, vui lòng chọn xe khác".

3. Chi tiết Mã Story: US-04

- Mã story: US-04

- User Story: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn tạo biên bản giao xe kèm ảnh chụp 4 góc xe để ghi nhận tình trạng nguyên vẹn ban đầu.

- Truy vết: FR-09, BR-02

- Mức ưu tiên: Must

- Story Point: 5

- Acceptance Criteria:

  - AC-01 (Luồng chính - BR-02):

Given nhân viên mở đơn giao xe trên ứng dụng,

When tải lên đủ 4 ảnh chụp 4 góc xe và bấm "Xác nhận giao",

Then hệ thống tạo biên bản giao xe điện tử thành công và gửi bản sao qua SMS/Zalo cho khách thuê.

  - AC-02 (Ngoại lệ - Thiếu ảnh):

Given nhân viên đang lập biên bản giao xe,

When chỉ tải lên ít hơn 4 ảnh góc xe,

Then nút "Xác nhận giao" bị ẩn và hiển thị cảnh báo "Yêu cầu chụp đủ 4 góc xe để làm bằng chứng".

  - AC-03 (Ngoại lệ - File không hợp lệ):

Given tệp tải lên không phải định dạng hình ảnh hoặc dung lượng vượt quá 10MB,

When chọn tệp tải lên,

Then hệ thống báo lỗi "Chỉ chấp nhận file ảnh JPG/PNG dung lượng dưới 10MB".

HẠNG MỤC 5: DEFINITION OF DONE (DoD)

1. Bộ 5 điều kiện Hoàn thành (DoD) chung cho dự án

| STT | Điều kiện trong Bộ Quy định Hoàn thành (DoD) | Phương pháp kiểm chứng (Có / Không) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn đã qua Code Review bởi Tech Lead và được merge vào nhánh main. | Có / Không (PR đã Approve & Merge chưa?) |
| 2 | 100% các kịch bản kiểm thử (Test Cases) trong Acceptance Criteria đạt kết quả Pass. | Có / Không (Báo cáo Test Execution report có lỗi Fail không?) |
| 3 | Giao diện hiển thị tương thích responsive trên 2 hệ điều hành mobile: iOS (Safari) và Android (Chrome). | Có / Không (Đã test thành công trên cả 2 OS chưa?) |
| 4 | Không còn lỗi (Bug) ở mức độ ưu tiên High hoặc Critical chưa được xử lý. | Có / Không (Bảng Jira/Trello còn bug nghiêm trọng mở không?) |
| 5 | Chức năng đã được đóng gói và deploy chạy ổn định trên môi trường Staging/UAT. | Có / Không (Đã kiểm thử thành công trên server Staging chưa?) |

2. Phân biệt DoD và Acceptance Criteria (AC) qua ví dụ thực tế

- Sự khác biệt cốt lõi:

  - Acceptance Criteria (AC): Là điều kiện thỏa mãn nghiệp vụ riêng biệt của từng User Story cụ thể (Do Product Owner định nghĩa).

  - Definition of Done (DoD): Là tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật áp dụng chung cho mọi User Story trong toàn dự án (Do Dev Team & Scrum Master thống nhất).

- Ví dụ áp dụng với US-02 (Giữ chỗ xe 30 phút):

  - AC của US-02: Yêu cầu đồng hồ đếm ngược 30 phút hoạt động chính xác và tự động nhả xe khi hết giờ (Nghiệp vụ riêng của US-02).

  - DoD áp dụng cho US-02: Dù US-02 đã đếm ngược chuẩn 30 phút (đạt AC), nhưng nếu chưa được Review Code hoặc còn 1 bug Critical trên Android thì US-02 vẫn CHƯA ĐƯỢC COI LÀ HOÀN THÀNH (NOT DONE).

HẠNG MỤC 6: PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG (MOSCOW)

(Tỷ lệ nhãn Must: 4/9 Story = 44.4% - Thỏa mãn điều kiện ≤ 50%)

Bảng giải trình lý do ưu tiên gắn liền với Mục tiêu Kinh doanh (SRS)

| Mã US | Mức Ưu tiên | Lý do xếp hạng theo kỹ thuật MoSCoW | Gắn kết Mục tiêu Kinh doanh trong SRS |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng tìm kiếm là cửa ngõ đầu tiên. Không có tìm kiếm, khách không thể bắt đầu luồng đặt xe. | Mục tiêu 1: Đạt 1,000 lượt đặt xe thành công trong 3 tháng đầu tại Vũng Tàu & Đà Nẵng. |
| US-02 | Must | Giữ chỗ là tính năng cốt lõi ngăn chặn tranh chấp và mất khách trong lúc thực hiện thao tác. | Mục tiêu 2: Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ tìm kiếm sang đặt xe thành công lên 25%. |
| US-03 | Must | Bảo vệ chủ cửa hàng khỏi rủi ro quá tải hoặc giao trùng xe cho 2 khách cùng lúc. | Mục tiêu 3: Đảm bảo tỷ lệ sự cố trùng lịch xe (Overbooking) bằng 0%. |
| US-04 | Must | Bằng chứng pháp lý quan trọng nhất bằng hình ảnh để bảo vệ tài sản xe và giải quyết đền bù. | Mục tiêu 2: Tăng độ hài lòng người dùng và giảm 90% khiếu nại đền bù hư hỏng. |
| US-05 | Should | Bộ lọc nâng cao giúp trải nghiệm tìm kiếm nhanh hơn, nhưng ở MVP khách vẫn có thể cuộn tìm thủ công. | Mục tiêu 1: Cải thiện trải nghiệm khách hàng sử dụng ứng dụng. |
| US-06 | Should | Giúp cửa hàng chủ động nhưng có thể thay thế tạm thời bằng thông báo qua Email/SMS ở giai đoạn đầu. | Mục tiêu 3: Tối ưu hóa thời gian vận hành cửa hàng. |
| US-07 | Could | Xử lý trả xe và phụ phí, có thể thực hiện tính toán thủ công bằng tiền mặt trong giai đoạn đầu thử nghiệm. | Mục tiêu 2: Số hóa quy trình vận hành. |
| US-08 | Could | Thanh toán tự động VNPAY đòi hỏi tích hợp phức tạp; Sprint 1 có thể chuyển khoản ngân hàng thủ công. | Mục tiêu 1: Tự động hóa dòng tiền giao dịch. |
| US-09 | Won't | Xếp Won't: Bản đồ nhiệt tốn nhiều chi phí phát triển GPS nhưng chưa cấp thiết trong phiên bản ra mắt đầu tiên (Khách chỉ cần chọn đúng thành phố là đủ). | Tạm hoãn: Để tập trung nguồn lực hoàn thành đúng hạn Mục tiêu 1 & 3 cho bản MVP. |

HẠNG MỤC 7: BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT (FIBONACCI)

- Story chuẩn được chọn làm mốc: US-01 (Được gán 3 Story Points)

(Căn cứ chọn: US-01 có độ phức tạp trung bình, gồm form chọn ngày/thành phố và truy vấn CSDL danh sách xe).

| Mã US | Story Point | Căn cứ so sánh tương đối với Story chuẩn (US-01 = 3 SP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Story Mốc Chuẩn: Form tìm kiếm cơ bản và truy vấn CSDL theo thời gian/thành phố. |
| US-02 | 5 | Phức tạp hơn US-01 do cần thêm logic đồng hồ đếm ngược (Redis/Job Scheduler) và khóa trạng thái xe tạm thời. |
| US-03 | 5 | Khó hơn US-01, tương đương US-02 về logic xử lý truy cập đồng thời (Concurrency control) để chống trùng lịch. |
| US-04 | 5 | Phức tạp hơn US-01 do cần xử lý upload tệp ảnh dung lượng lớn, nén ảnh và lưu trữ Cloud storage. |
| US-05 | 2 | Đơn giản hơn US-01, chỉ là thao tác lọc dữ liệu (Filter) phía Client trên danh sách đã tìm kiếm. |
| US-06 | 3 | Tương đương US-01, màn hình danh sách đơn giản dành cho cửa hàng kèm trạng thái đơn. |
| US-07 | 5 | Phức tạp tương đương US-04 do chứa logic tính toán phụ phí và tải ảnh kiểm tra khi trả xe. |
| US-08 | 8 | Phức tạp hơn nhiều so với US-01 do cần tích hợp Webhook API với cổng thanh toán VNPAY/Momo và xử lý mã hóa. |
| US-09 | 13 | Rất phức tạp (Tách nhỏ): Chứa tính năng định vị GPS real-time và bản đồ nhiệt. (Đã được viết lại và tách nhỏ ở Hạng mục 3). |

HẠNG MỤC 8: KẾ HOẠCH SPRINT 1

1. Sprint Goal

"Giúp khách du lịch tìm được xe trống và hoàn tất đặt giữ chỗ an toàn tại Vũng Tàu & Đà Nẵng, đồng thời giúp cửa hàng bàn giao xe minh bạch có hình ảnh xác nhận."

2. Sprint 1 Backlog (Giả định Velocity tối đa của Team = 18 SP)

| Mã US | Tên User Story | Mức Ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm kiếm xe trống theo thời gian & thành phố | Must | 3 SP |
| US-02 | Đặt giữ chỗ xe trong 30 phút | Must | 5 SP |
| US-03 | Khóa lịch bận tự động tránh overbooking | Must | 5 SP |
| US-04 | Lập biên bản giao xe kèm ảnh chụp 4 góc xe | Must | 5 SP |
| TỔNG | Toàn bộ 4 Story Must cốt lõi |  | 18 / 18 SP |

3. Phân rã Task cho 1 User Story (Chọn US-02: Đặt giữ chỗ xe 30 phút)

| Mã Task | Nội dung công việc kỹ thuật (Task Detail) | Người thực hiện | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| TSK-02-1 | Thiết kế UI Pop-up đếm ngược 30 phút và form xác nhận giữ chỗ | Dev 1 (Frontend) | 6 giờ |
| TSK-02-2 | Viết API tạo đơn giữ chỗ & tích hợp Redis Countdown Job 30p | Dev 2 (Backend) | 10 giờ |
| TSK-02-3 | Xử lý logic khóa xe tạm thời trong CSDL và tự động mở lại khi hết hạn | Dev 2 (Backend) | 8 giờ |
| TSK-02-4 | Viết Unit Test & Kiểm thử tự động luồng đếm ngược hủy đơn quá hạn | Tester | 6 giờ |

4. Bảng Capacity Cá Nhân Trong Sprint 1 (Sprint 10 ngày làm việc)

| Thành viên | Vai trò | Tổng giờ lý thuyết (8h x 10 ngày) | Giờ họp & Dự phòng (20%) | Capacity Thực Tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Tiến Đạt | Dev 1 (Frontend) | 80 giờ | 16 giờ | 64 giờ |
| Trần Văn B | Dev 2 (Backend) | 80 giờ | 16 giờ | 64 giờ |
| Lê Thị C | Tester | 80 giờ | 16 giờ | 64 giờ |
| TỔNG TEAM |  | 240 giờ | 48 giờ | 192 giờ |

PHỤ LỤC A: NHẬT KÝ VAI TRÒ (ROLE LOG)

| STT | Quyết định quan trọng được đưa ra | Ra ở Vai trò nào | Căn cứ / Lý do đưa ra quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định xếp tính năng Bản đồ nhiệt (US-09) vào nhóm Won't cho phiên bản đầu tiên. | Product Owner | Căn cứ theo phạm vi MVP và hạn mức thời gian ra mắt; tập trung nguồn lực hoàn thành luồng giữ xe cốt lõi trước. |
| 2 | Quy định bộ tiêu chuẩn Definition of Done (DoD) bắt buộc phải kiểm thử thành công trên cả iOS và Android. | Scrum Master | Căn cứ theo khảo sát khách du lịch sử dụng thiết bị di động cá nhân đa dạng tại Vũng Tàu & Đà Nẵng. |
| 3 | Tách nhỏ User Story US-09 từ 13 SP xuống còn 3 SP bằng cách loại bỏ tính năng định vị GPS real-time. | Development Team | Căn cứ theo nguyên tắc INVEST (tiêu chí Small & Estimable) để vừa vặn năng lượng phát triển của 1 Sprint. |

PHỤ LỤC B: CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH (QUESTIONS & ASSUMPTIONS)

1. Câu hỏi 1 & Giả định thay thế

- Câu hỏi đặt cho Khách hàng/PO: "Trong trường hợp khách đặt giữ chỗ nhưng không thanh toán cọc trong 30 phút, hệ thống có cần gửi thông báo nhắc nhở qua Zalo/SMS trước khi tự động hủy không?"

- Câu trả lời / Giả định thay thế: Khách hàng chưa phản hồi kịp. Giả định: Trong Sprint 1, hệ thống chưa tích hợp Zalo/SMS Gateway đắt tiền; chỉ hiển thị đồng hồ đếm ngược trực tiếp trên màn hình ứng dụng.

- Ảnh hưởng nếu giả định sai: Khách hàng có thể quên thanh toán và phàn nàn vì sao bị hủy đơn. Team sẽ phải bù đắp bằng cách bổ sung tính năng gửi Email tự động ở Sprint 2.

2. Câu hỏi 2 & Giả định thay thế

- Câu hỏi đặt cho Khách hàng/PO: "Nhân viên cửa hàng có bắt buộc phải tải đúng 4 ảnh góc xe không, hay có thể chụp 1-2 ảnh tổng thể là đủ?"

- Câu trả lời / Giả định thay thế: Giả định: Bắt buộc chụp đủ 4 góc (Trước, Sau, Trái, Phải) để làm căn cứ pháp lý minh bạch tuyệt đối, tránh tranh chấp ai làm xước xe.

- Ảnh hưởng nếu giả định sai: Nếu cửa hàng thấy thao tác chụp 4 ảnh quá mất thời gian lúc giao xe đông đúc, họ có thể bỏ qua ứng dụng. Team sẽ cần linh động sửa AC ở Sprint sau thành "tối thiểu 1 ảnh".